## 项目任务
任务编号 | 大纲编号 | 名称 | 分配对象 | 持续时间 | 开始日期 | 完成 | 备注
1 | 1 | Pre- Works |  | 25 天 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-26 17:00
2 | 1.1 | High Level Plan |  | 14 天 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-11 17:00
3 | 1.1.1 | Policy |  | 3 天 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 17:00
4 | 1.1.2 | Account Lists Assignment |  | 7 天 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-31 17:00
5 | 1.1.3 | Account Template |  | 14 天 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-11 17:00
6 | 1.2 | Detail Recon Template & Manual |  | 15 天 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 17:00
7 | 1.2.1 | Bank |  | 15 天 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 17:00 | 1st: TW+China : P9 Recon 2nd: MA+HK : P11 Recon
8 | 1.2.2 | AR |  | 15 天 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 17:00 | 1st: TW+China : P9 Recon 2nd: MA+HK : P11 Recon
9 | 1.2.3 | AP |  | 15 天 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 17:00 | 1st: China : P9 Recon 2nd: MA+HK : P10 Recon
10 | 1.2.4 | FA |  | 15 天 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 17:00 | FA: 1st: China + MA : P9 Recon+ JDE Depr Run 2nd: HK : P11 Recon + JDE Depr Run Inventory: 1st: China + MA: P9 Recon 2nd: HK : P11 Recon
11 | 1.2.5 | Tax |  | 15 天 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 17:00 | Deferred Tax: 1. China+HK: P9 Recon VAT: 1. TW: P9 Recon 2. China (Q Frequency): P12 Recon 3. MA+HK: N/A Income Tax: 1. MA+ China (Q Frequency): P12 Recon 2. HK: 26P3 Recon
12 | 1.2.6 | Others |  | 15 天 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 17:00
10 | 1.2.7 | Inventory |  | 15 天 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 17:00
13 | 2 | On board |  | 16 天 | 2025-08-15 09:00 | 2025-09-05 17:00
14 | 2.1 | Employee On Board |  | 1 天 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 17:00
15 | 2.2 | Office Supplies |  | 11 天 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-29 17:00
16 | 2.2.1 | PC/Seats/Etc... |  | 11 天 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-29 17:00
17 | 2.3 | Access |  | 5 天 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 17:00
18 | 2.3.1 | JDE+RN |  | 5 天 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 17:00
19 | 2.3.2 | RCM |  | 5 天 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 17:00
20 | 3 | KT- 1st Phase |  | 22 天 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-30 17:00
21 | 3.1 | Training |  | 22 天 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-30 17:00
22 | 3.2.3 | Bank- TW+China |  | 5 天 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-26 17:00
23 | 3.2.2 | AR- TW+China |  | 5 天 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-26 17:00
24 | 3.2.3 | AP- China |  | 5 天 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-26 17:00
25 | 3.2.4 | FA- China + Macau |  | 5 天 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-26 17:00
26 | 3.2.5 | Tax- China + Macau |  | 5 天 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-26 17:00
27 | 3.2.6 | Others- see detail list |  | 5 天 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-26 17:00
28 | 3.2.7 | Inventory- China + Macau |  | 5 天 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-26 17:00
29 | 4 | National Holiday |  | 6 天 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-08 17:00
27 | 5 | Shadow |  | 7 天 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-17 17:00
28 | 5.1 | Accounts Re-assign |  | 2 天 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-10 17:00
29 | 5.2 | Hengqin Team |  | 5 天 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-15 17:00
30 | 5.2.1 | P9 Recon- Candidate 1 |  | 5 天 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-15 17:00
31 | 5.2.2 | P9 Recon- Candidate 2 |  | 5 天 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-15 17:00
32 | 5.2.3 | P9 Recon- Candidate 3 |  | 5 天 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-15 17:00
33 | 5.3 | China Team |  | 3 天 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-17 17:00
34 | 5.3.1 | Review |  | 3 天 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-17 17:00
20 | 6 | KT- 2nd Phase |  | 22 天 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-30 17:00
21 | 6.1 | Training |  | 22 天 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-30 17:00
22 | 6.2.3 | Bank |  | 15 天 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-30 17:00
23 | 6.2.2 | AR |  | 15 天 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-30 17:00
24 | 6.2.3 | AP |  | 15 天 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-30 17:00
25 | 6.2.4 | FA |  | 15 天 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-30 17:00
26 | 6.2.5 | Tax |  | 15 天 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-30 17:00
27 | 6.2.6 | Others |  | 15 天 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-30 17:00
28 | 6.2.7 | Inventory |  | 15 天 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-30 17:00